## Энергетика
План создания объектов инфраструктуры в Амурской области на 2018-2023 годы
Энергетическая инфраструктура
№ | Наименование объекта | Инициатор проекта | Мощность объекта (МВт)/Класс напряжения (кВ) | Место расположения объекта (район/город) | Сроки реализации | Суммарный объем инвестиций | Текущее состояние объекта
1 | Завершение строительства Нижне-Бурейской ГЭС 320 Мвт | ПАО "РусГидро" | 320 МВт | Бурейский район | 2013-2019 | 62252.56 | Объект введен в эксплуатацию в 2019 году
2 | ТЭС "Сила Сибири" | ПАО "ГазПром" | 160 МВт | Свободненский район | 2020 | н/д | Строительство, ожидается ввод в 2020 году.
3 | ВЛ 220 кВ Февральская – Рудная с ПС 220 кВ Рудная | ПАО "ФСК-ЕЭС" | 220 кВ | Селемджинский район | 2012-2019 | 5780.33 | Объект введен в эксплуатаацию
4 | Две ВЛ 220 кВ Призейская - Эльгауголь с ПС 220 кВ Эльгауголь, ПС 220 кВ А, ПС 220 кВ Б; расширение ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Призейская | ПАО "ФСК-ЕЭС" | 220 кВ | Зейский район | 2010-2020 | 17390 | Строительство. Ожидается ввод в 2020 году.
5 | Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ Тында - Лопча - Хани - Чара ориентировочной протяженностью 560 км с расширением ПС 220 кВ Тында на одну линейную ячейку 220 кВ, ПС 220 кВ Лопча на две линейные ячейки 220 кВ, ПС 220 кВ Хани на две линейные ячейки 220 кВ, ПС 220 кВ Чара на одну линейную ячейку 220 кВ. | ПАО "ФСК-ЕЭС" | 220 кВ | Тындинский район | 2013-2021 | 8862.9 | Проект реализуется (Ведутся подготовительные работы по 1 этапу).
6 | Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ "Среднебелая-Березовка" | АО "ДРСК" | 110 кВ | Ивановский район | 2010-2019 | 120.32 | Проект введен в эксплуатацию
7 | Строительство ПС 110 кВ Маслозавод с трансформаторной мощностью 2*25 МВА (АО "КРДВ") | АО "ДРСК" | 110 кВ | Белогорск | 2018-2021 | 323.83 | Проводится экспертиза ПСД, ведутся подготовительные работы
8 | Строительство ЛЭП 110 кВ Белогорская-Маслозавод протяженностью 2*3,6 км (АО "КРДВ") | АО "ДРСК" | 110 кВ | Белогорск | 2018-2021 | 72.85 | Проводится экспертиза ПСД, ведутся подготовительные работы
9 | Строительство ВЛ-110 кВ "Журавли-Тамбовка" | АО "ДРСК" | 110 кВ | Тамбовский, Архаринский районы | 2013-2021 | 53.1 | Разработана ПСД
10 | Строительство ВЛ-35 кВ Игнатьево-Водозабор с подвеской провода АС-120 протяженностью 21,4 км и установкой металлических опор в количестве 94 шт., с разработкой ПИР | АО "ДРСК" | 35 кВ | Благовещенский район | 2012-2022 | 250.95 | Ведутся строительно-монтажные работы