## План ввода
План ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства (имеющих подтвержденные источники финансирования), реализуемых на территории Амурской области по состоянию на 01.02.2020
№ | Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению "объекты капитального строительства" | Наименование ГРБС | Механизм финансирования | Мощность объекта | Место расположения объекта (район/город) | Сроки реализации | Источники и объемы финансирования на 01.02.2020 г. | [11 empty] | Реквизиты соглашения с ФОИВ | Реквизиты соглашения с ОМСУ | Информация о государственном (муниципальном) контракте |  |  |  |  | Текущее состояние объекта
[7 empty] | ВСЕГО |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Областной бюджет |  |  | Местные бюджеты
[7 empty] | План | Фактически профинансировано | Фактически выполнено работ | План | Фактически профинансировано (поступило в область / доведено ПОФ) | Фактически выполнено работ | План | Фактически профинансировано (поступило на счета ГРБС) | Фактически выполнено работ | План | Фактически профинансировано | Фактически выполнено работ |  |  | Дата заключения | Реквизиты контракта | Сумма контракта (тыс. руб.) | Подрядчик | Срок выполнения контракта
Всего по объектам: | [5 empty] | 2014-2023 | 17124583.117 | 6277609.9315 | 5085006.8314 | 13101446.636 | 4983741.63 | 3832327.1897 | 3658522.0997 | 1230578.9559 | 1191257.6281 | 364442.6244 | 63117.565 | 62901.015
[6 empty] | 2014 | 50415.112 | 50415.112 | 50415.112 | 0 | 0 | 0 | 50415.112 | 50415.112 | 50415.112 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2015 | 2681.64 | 2681.64 | 2681.64 | 0 | 0 | 0 | 2681.64 | 2681.64 | 2681.64 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 | 16522.624 | 16252.624 | 16252.624 | 270 | 0 | 0 | 16252.624 | 16252.624 | 16252.624 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 | 113128.428 | 113081.097 | 113081.097 | 0 | 0 | 0 | 113128.428 | 113081.097 | 113081.097 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 | 2182687.811 | 2057060.399 | 1483572.829 | 1712741.6 | 1710118.08 | 1140119.42 | 445642.404 | 323138.763 | 319649.853 | 24303.797 | 23803.553 | 23803.553
[6 empty] | 2019 | 4621375.911 | 4096168.5685 | 3411156.3794 | 3380900.606 | 3333476.64 | 2685619.2807 | 1199131.3287 | 722825.6689 | 686423.6822 | 41343.9634 | 39866.255 | 39113.415
[6 empty] | 2020 | 3604225.607 | 7232.012 | 7838.611 | 2624702.83 | 2745.02 | 6588.489 | 897916.103 | 4270.442 | 2900.901 | 81606.694 | 216.55 | 0
[6 empty] | 2021 | 6066252.186 | 0 | 0 | 5712195.7 | 0 | 0 | 343075.425 | 0 | 0 | 10981.059 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 | 304803.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304803.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 | 219582.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219582.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Реконструкция нежилого здания под женскую консультацию ГБУЗ АО "Свободненская больница", г. Свободный | Министерство строительства и архитектуры области, министерство здравоохранения области | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | 409 посещений в день | г. Свободный | 2017-2020 | 332346.333 | 234771.613 | 216301.923 | 228936.91 | 228936.91 | 210467.22 | 103409.423 | 5834.7 | 5834.703 | 0 | 0 | 0 | Соглашение с Минвостокразвития России от 05.07.2018 № 350-17-2018-006 | - | 2018-07-09 | № 69 | 146304.791 | ООО "Подрядчик" | 2019-05-31 | Контракт с подрядной организацией ООО "Подрядчик" расторгнут 16.04.2019.
[21 empty] | 2019-07-16 | № 115 | 144592.98 | ООО "Фасады и кровля" | 20.12.2019 (план 01.04.2020) | Заключён контракт с подрядной организацией ООО "Фасады и кровля" на выполнение строительно-монтажных работ. Ведутся работы по: 1. Общестроительные работы; 2. Отделочные работы; 3. Устройство вентиляции; 4. Электромонтажные работы.
[21 empty] | - | - | - | - | - | В 2018 году заключено 3 договора на поставку оборудования на общую сумму 53 338,02 тыс. рублей. В 2019 году заключено 66 госконтрактов на поставку обрудования и мебели на общую сумму 34 723,41 тыс.рублей.
[6 empty] | 2017 | 5363.34 | 5363.34 | 5363.34 | 0 | 0 | 0 | 5363.34 | 5363.34 | 5363.34 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 | 81538.25 | 81538.25 | 81470.7 | 81372.31 | 81372.31 | 81304.76 | 165.94 | 165.94 | 165.94 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 | 215444.743 | 147870.023 | 129467.883 | 147564.6 | 147564.6 | 129162.46 | 67880.143 | 305.42 | 305.423 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Реконструкция отделения анестезиологии и реанимации ГАУЗ АО "Амурская областная клиническая больница" | Министерство строительства и архитектуры области, министерство здравоохранения области | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | 15 коек, общая площадь отделения 941 кв. м | г. Благовещенск | 2019-2020 | 294549.11 | 275889.1 | 185587.46 | 275889.1 | 275889.1 | 187238.239 | 18660.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соглашение с Минвостокразвития России от 05.07.2018 № 350-17-2018-006 | - | 2019-08-21 | № 140 | 86986.81 | ООО "Дальстрой" | 2020-05-31 | Заключён контракт на выполнение строительно-монтажных работ с подрядной организацией ООО "Дальстрой". Ведутся подготовительные работы, проводятся конкурсные процедуры по приобретению медицинского оборудования и мебели.
[6 empty] | 2019 | 275889.1 | 275889.1 | 185587.46 | 275889.1 | 275889.1 | 185587.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - | - | - | - | В 2019 году заключено 55 госконтрактов по приобретению медицинского оборудования и мебели на общую сумму 189 619,22 тыс.рублей
[6 empty] | 2020 | 18660.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650.779 | 18660.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Строительство участковой больницы, с. Стойба Селемджинского района | Министерство строительства и архитектуры области | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | 60 посещений в смену | с. Стойба Селемджинского района | 2017-2020 | 244587.219 | 14867.7175 | 7847.2104 | 0 | 0 | 0 | 244587.219 | 14867.7175 | 7847.2104 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2019-10-20 | 171 | 125657.09 | ООО "Профессионал" | 2019-10-31 | Ведутся работы: устройство каркасов под ленточные фундаменты, монтаж опалубки, доработка основания под заливку бетоном Заключен госконтракт на авторский надзор с ООО "КАДИ" (№ 238 от 15.11.2019)
[6 empty] | 2017 | 1233.51 | 1233.51 | 1233.51 | 0 | 0 | 0 | 1233.51 | 1233.51 | 1233.51 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 | 2517 | 195.99 | 195.99 | 0 | 0 | 0 | 2517 | 195.99 | 195.99 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 | 22320.709 | 13438.2175 | 6417.7104 | 0 | 0 | 0 | 22320.709 | 13438.2175 | 6417.7104 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 218516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Пристройка к зданию областной детской консультативной поликлиники ГАУЗ АО "Амурская областная детская клиническая больница" | Министерство строительства и архитектуры области | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | - | г. Благовещенск | 2018-2020 | 23038.49 | 784.715 | 784.715 | 0 | 0 | 0 | 23038.49 | 784.715 | 784.715 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Государственный контракт на выполнение СМР не заключен, планируемый срок заключения - май 2020 года
[6 empty] | 2018 | 877.671 | 637.564 | 637.564 | 0 | 0 | 0 | 877.671 | 637.564 | 637.564 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 | 1178.985 | 147.151 | 147.151 | 0 | 0 | 0 | 1178.985 | 147.151 | 147.151 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 20981.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20981.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Большой городской центр "Трибуна-холл" г.Благовещенск, Амурская область | Министерство строительства и архитектуры области | Государственная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» | 11,2 га | г.Благовещенск | 2020-2023 | 2151450.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022363.22 | 0 | 0 | 129087.02 | 0 | 0 | - | Соглашение с администрацией г.Благовещенска от 10.10.2019 № 2 | 2020-01-10 | 0650 | 2151450.26 | ООО "ДСК" | 2023-06-30 | Заключен контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства. В настоящее время выполняются работы по разработке проекта
[6 empty] | 2020 | 419148.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394000 | 0 | 0 | 25148.94 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 | 1232301.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158363.22 | 0 | 0 | 73938.08 | 0 | 0
6 | "Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск (4-й этап строительства: 2 пусковой комплекс (участок № 10))" | Министерство строительства и архитектуры области | Государственная программа "Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в Амурской области" | - | г.Благовещенск | 2019-2021 | 390678.7664 | 26315.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367501.198 | 25000 | 0 | 23177.5684 | 1315.7894 | 0 | - | №3 от 14.11.2019 | 2019-11-27 | 0537/2019 | 384312.622 | ООО "Надежда" | 2021-11-30 | Исполнителем работ расчищена территория, выставлены ограждения, установлен паспорт объекта, завозится бутовый камень
[6 empty] | 2019 | 26315.7895 | 26315.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 1315.7894 | 1315.7894 | 0
[6 empty] | 2020 | 176434.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165848.878 | 0 | 0 | 10586.099 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 | 187928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176652.32 | 0 | 0 | 11275.68 | 0 | 0
7 | Строительство, реконструкция и расширение систем водоснабжения и канализации в г.Благовещенске (водовод от насосной станции второго подъема водозабора «Северный» до распределительной сети города) | Министерство строительства и архитектуры области | Государственная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области" | 11 176 м. | г.Благовещенск, северная планировочная зона, с Садовое, п.Маховая падь | 2020-2021 | 404987.248 | 0 | 0 | 187210 | 0 | 0 | 205458.1 | 0 | 0 | 12319.148 | 0 | 0 | Соглашение с Минстроем России от 19.12.2019 № 069-09-2020-301 | Соглашение с Администрацией г.Благовещенска от 17.01.2020 № 10701000-1-2020-003 | - | - | - | - | - | В настоящее время Администрация г.Благовещенска ведет работу по инвентаризации вышеназванного объекта, а именно пересчет сметной стоимости объекта в текущий уровень цен 2020 года с учетом затрат на осуществление стройнадзора с ФБУ "Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ", установку камер видеонаблюдения.
[6 empty] | 2020 | 205319.148 | 0 | 0 | 187210 | 0 | 0 | 5790 | 0 | 0 | 12319.148 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 | 199668.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199668.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Строительство школы на 528 мест, г. Благовещенск (корпус 2 СОШ № 22) | Министерство образования и науки области | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | 528 мест | г. Благовещенск | 2018-2019 | 410787.3 | 410787.28 | 410787.28 | 349170.79 | 349170.77 | 349170.77 | 41077.01 | 41077.01 | 41077.01 | 20539.5 | 20539.5 | 20539.5 | Соглашения с Министерством Просвещения РФ от 02.08.2018 № 074-09-2018-041, от 10.02.2019 № 073-09-2019-075 | Соглашение с администрацией г. Благовещенска от 25.03.2018 № 10701000-1-2019-003 | 2017-10-23 | Договор № 4491200 | 337308.3 | ЗАО "Строительная компания № 1" | 2019-08-27 | 27.08.2019 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (№ 28-Ru28302000-26-2019).
[6 empty] | 2018 | 352849.9 | 352849.9 | 352849.9 | 299924 | 299924 | 299924 | 35283.3 | 35283.3 | 35283.3 | 17642.6 | 17642.6 | 17642.6
[6 empty] | 2019 | 57937.4 | 57937.38 | 57937.38 | 49246.79 | 49246.77 | 49246.77 | 5793.71 | 5793.71 | 5793.71 | 2896.9 | 2896.9 | 2896.9
9 | Строительство школы на 528 мест, г. Свободный | Министерство образования и науки области | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | 528 мест | г. Свободный | 2019-2020 | 665995.8 | 269737.001 | 265405.89 | 479485.11 | 228340.03 | 225595.01 | 153211.09 | 27910.131 | 26540.59 | 33299.62 | 13486.84 | 13270.29 | Соглашения с Министерством Просвещения РФ от 02.08.2018 № 074-09-2018-041, от 10.02.2019 № 073-09-2019-075, от 21.12.2019 № 073-09-2020-920 | Соглашение с администрацией г. Свободный от 26.04.2019 № 10730000-1-2019-006 | 2019-08-07 | Договор № 0123300007919000144 | 577 990,1 в т. ч. НДС 96331,7 | АО "Строительная компания № 1" | 2020-12-10 | Техническая готовность объекта к настоящему времени - 16 %.
[6 empty] | 2019 | 265405.89 | 265405.89 | 265405.89 | 225595.01 | 225595.01 | 225595.01 | 26540.59 | 26540.59 | 26540.59 | 13270.29 | 13270.29 | 13270.29
[6 empty] | 2020 | 400589.91 | 4331.111 | 0 | 253890.1 | 2745.02 | 0 | 126670.5 | 1369.541 | 0 | 20029.33 | 216.55 | 0
10 | Строительство школы на 165 мест, пгт. Экимчан | Министерство образования и науки области | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | 165 мест | пгт. Экимчан | 2020-2021 | 341061.003 | 0 | 0 | 251350.9 | 0 | 0 | 79478.273 | 0 | 0 | 10231.83 | 0 | 0 | Соглашение с Министерством Просвещения РФ от 10.02.2019 № 073-09-2019-173 | Соглашение с администрацией Селемджинского района от 07.02.2020 № 10645000-1-2019-007 | - | - | - | - | - | ООО "Строй-Эксперт"разработано обоснование инвестиций на строительство объекта. 06.02.2020 получено отрицательное заключение государственной экспертизы технологического и ценового аудита. Ведется работа по корректировке обоснования инвестиций на строительство объекта.
[6 empty] | 2020 | 169155.363 | 0 | 0 | 127543.1 | 0 | 0 | 36537.602 | 0 | 0 | 5074.66 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 | 171905.64 | 0 | 0 | 123807.8 | 0 | 0 | 42940.671 | 0 | 0 | 5157.169 | 0 | 0
11 | Строительство школы на 1500 мест в г. Благовещенск | Министерство образования и науки области | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | 1500 мест | г. Благовещенск | 2020-2022 | 1777366.96 | 0 | 0 | 981161.6 | 0 | 0 | 689563.34 | 0 | 0 | 106642.02 | 0 | 0 | Соглашение с Министерством Просвещения РФ от 21.12.2019 № 073-09-2020-920 | Соглашение с администрацией г. Благовещенска от 22.02.2020 № 10701000-1-2020-007 | - | - | - | - | - | 14.02.2020 размещено извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по строительству объекта.
[6 empty] | 2020 | 526916.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495301.792 | 0 | 0 | 31615.008 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 | 613993.492 | 0 | 0 | 490580.8 | 0 | 0 | 86573.082 | 0 | 0 | 36839.61 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 | 636456.668 | 0 | 0 | 490580.8 | 0 | 0 | 107688.468 | 0 | 0 | 38187.4 | 0 | 0
12 | Строительство общеобразовательной организации на 528 мест в г. Свободный | Министерство образования и науки области | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | 528 мест | г. Свободный | 2022-2023 | 247216.277 | 0 | 0 | 227809.8 | 0 | 0 | 7045.664 | 0 | 0 | 12360.814 | 0 | 0 | Соглашение с Министерством Просвещения РФ от 21.12.2019 № 073-09-2020-992 | Соглашение с администрацией г. Свободный от 21.01.2020 № 10730000-1-2019-007 | - | - | - | - | - | * сумма не утверждена
[6 empty] | 2022 | 247216.277 | 0 | 0 | 227809.8 | 0 | 0 | 7045.664 | 0 | 0 | 12360.814 | 0 | 0
[6 empty] | 2023* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | МДОАУ д/с N 5, ул. Карла Маркса, 13, г. Свободный - пристройка на 6 групп | Министерство строительства и архитектуры области, министерство образования и науки области | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | 120 мест | г. Свободный | 2018-2019 | 116697.069 | 116697.07 | 116697.07 | 112600 | 112600 | 112600 | 4079.139 | 4079.14 | 4079.14 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | Соглашение с Минвостокразвития России от 05.07.2018 № 350-17-2018-006 | Соглашение с администрацией г.Свободного от 16.07.2018 №130-07/с | 2018-06-18 | № 102330000811800001 | 111009.94 | АО "СК №1" | 2019-05-31 | В 2019 году заключено 30 договоров на поставку мебели и обрудования на общую сумму 5 687,12 тыс.рублей. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 28-301-16-2019 от 08.08.2019
[6 empty] | 2018 | 69020.329 | 69020.33 | 40555.91 | 68790 | 68790 | 40555.91 | 230.329 | 230.33 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 | 47676.74 | 47676.74 | 76141.16 | 43810 | 43810 | 72044.09 | 3848.81 | 3848.81 | 4079.14 | 17.93 | 17.93 | 17.93
14 | Строительство 5-этажного 60-квартирного жилого дома в 359 квартале, г.Свободный Амурской области | Министерство строительства и архитектуры области | Государственная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области" | 60 квартир | г.Свободный | 2019-2021 | 245810 | 879.2007 | 879.2007 | 0 | 0 | 0 | 245810 | 879.2007 | 879.2007 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 15.07.2019 заключен госконтракт на выполнение ПСД. Устраняются замечания госэкспертизы
[6 empty] | 2019 | 5140 | 879.2007 | 879.2007 | 0 | 0 | 0 | 5140 | 879.2007 | 879.2007 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 93956.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93956.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 | 146713.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146713.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Детский сад на 170 мест, г. Белогорск | Министерство образования и науки области | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | 170 мест | г. Белогорск | 2018-2019 | 204000.003 | 204000.003 | 204000.003 | 109642.55 | 109642.55 | 109642.55 | 84090.2 | 84090.2 | 84090.2 | 10267.253 | 10267.253 | 10267.253 | Соглашения с Министерством Просвещения РФ от 30.10.2018 № 073-17-2018-014, от 19.02.2019 № 073-09-2019-003 | Соглашение с администрацией г. Белогорска от 18.12.2018 № 10701000-1-2018-007 | 2018-12-17 | Контракт на поставку (передачу) здания детского ДОУ, № Ф.2018-607764 | 204000 | ООО "РСК - Альянс" | 2019-11-01 | 26.11.2019 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (№ 28-Ru28304000-384-2019).
[6 empty] | 2018 | 61200 | 61200 | 61200 | 50408.56 | 50408.56 | 50408.56 | 8257.82 | 8257.82 | 8257.82 | 2533.62 | 2533.62 | 2533.62
[6 empty] | 2019 | 142800.003 | 142800 | 142800 | 59233.99 | 59233.99 | 59233.99 | 75832.38 | 75832.38 | 75832.38 | 7733.633 | 7733.633 | 7733.633
16 | Детский сад на 120 мест, г. Благовещенск | Министерство образования и науки области | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | 120 мест | г. Благовещенск | 2018-2019 | 146880 | 146880 | 146880 | 77989.74 | 77989.74 | 77989.74 | 58743.01 | 58743.01 | 58743.01 | 10147.25 | 10147.25 | 10147.25 | Соглашения с Министерством Просвещения РФ от 30.10.2018 № 073-17-2018-014, от 19.02.2019 № 073-09-2019-003 | Соглашение с администрацией г. Благовещенска от 17.12.2018 № 10611000-1-2018-004 | 2018-11-30 | Договор на поставку (передачу) здания детского ДОУ № Ф.2018.561334 | 144000 | АО "Строительная компания № 1" (АО "СК № 1) | 2019-11-01 | 05.12.2019 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (№ 28-Ru2830200051-2019).
[6 empty] | 2018 | 43200 | 43200 | 43200 | 35582.51 | 35582.51 | 35582.51 | 5829.05 | 5829.05 | 5829.05 | 1788.44 | 1788.44 | 1788.44
[6 empty] | 2019 | 103680 | 103680 | 103680 | 42407.23 | 42407.23 | 42407.23 | 52913.96 | 52913.96 | 52913.96 | 8358.81 | 8358.81 | 8358.81
17 | Детский сад на 120 мест, с. Усть-Ивановка | Министерство образования и науки области | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | 120 мест | с. Усть-Ивановка | 2018-2019 | 144000 | 144000 | 144000 | 78056.99 | 78056.99 | 78056.99 | 58743.01 | 58743.01 | 58743.01 | 7200 | 7200 | 7200 | Соглашения с Министерством Просвещения РФ от 30.10.2018 № 073-17-2018-014, от 19.02.2019 № 073-09-2019-003 | Соглашение с администрацией с. Усть-Ивановка от 17.12.2018 № 10710000-1-2018-009 | 2018-11-28 | Договор на поставку (передачу) здания детского ДОУ № Ф.2018.567167 | 144000 | ОАО "Благовещенскстрой" | 2019-12-15 | 27.11.2019 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (№ 1022800529055-21).
[6 empty] | 2018 | 43200 | 43200 | 43200 | 35582.51 | 35582.51 | 35582.51 | 5829.05 | 5829.05 | 5829.05 | 1788.44 | 1788.44 | 1788.44
[6 empty] | 2019 | 100800 | 100800 | 100800 | 42474.48 | 42474.48 | 42474.48 | 52913.96 | 52913.96 | 52913.96 | 5411.56 | 5411.56 | 5411.56
18 | Детский сад на 50 мест, с. Магдагачи | Министерство образования и науки области | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | 50 мест | с. Магдагачи | 2020-2021 | 49022.86 | 0 | 0 | 45204.21 | 0 | 0 | 1116.6 | 0 | 0 | 2702.05 | 0 | 0 | Соглашение с Министерством Просвещения РФ от 10.02.2019 № 073-09-2019-131 | Соглашение с администрацией Магдагачинского района от 28.01.2020 № 10638000-1-2019-005 | - | - | - | - | - | ООО "ПромСтройПроект" 03.12.2019 получено отрицательное заключение государственной экспертизы проектной документации. Ведется работа по корректировке.
[6 empty] | 2020 | 24541.41 | 0 | 0 | 22629.75 | 0 | 0 | 558.98 | 0 | 0 | 1352.68 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 | 24481.45 | 0 | 0 | 22574.46 | 0 | 0 | 557.62 | 0 | 0 | 1349.37 | 0 | 0
19 | Детский сад на 70 мест, с. Екатеринославка | Министерство образования и науки области | Государственная программа "Развитие образования Амурской области" | 70 мест | с. Екатеринославка | 2020-2021 | 68643.264 | 0 | 0 | 63285.89 | 0 | 0 | 2238.759 | 0 | 0 | 3118.614 | 0 | 0 | Соглашение с Министерством Просвещения РФ от 10.02.2019 № 073-09-2019-131 | Соглашение с администрацией Октябрьского района от 29.01.2020 № 10638000-1-2019-006 | - | - | - | - | - | ООО "Благпроект" 10.12.2019 получено положительное заключение государственной экспертизы проверки определения достоверности сметной стоимости. Проектная документация внесена в реестр экономически эффективной проектной документации Минстроя России (протокол от 07.02.2020 № 71-ПРМ-ОД). После определения НМЦК и выделения недостающих средств из областного бюджета будет объявлен электронный аукцион на выполнение работ по строительству объекта.
[6 empty] | 2020 | 34363.612 | 0 | 0 | 31681.65 | 0 | 0 | 1120.749 | 0 | 0 | 1561.214 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 | 34279.652 | 0 | 0 | 31604.24 | 0 | 0 | 1118.01 | 0 | 0 | 1557.4 | 0 | 0
20 | Реконструкция и техническое переоснащение Дворца культуры железнодорожников, г. Свободный | Министерство строительства и архитектуры области, министерство культуры и национальной политики области | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | Общая площадь - 4310 кв.м., вместимость 510 чел., в т.ч. зрительный зал 420 чел., конференц-зал 50 чел. | г. Свободный | 2018-2020 | 509226.6 | 394887.1 | 140558.21 | 505170 | 391840 | 140160.29 | 4056.6 | 3047.1 | 397.92 | 0 | 0 | 0 | Соглашение с Минвостокразвития России от 05.07.2018 № 350-17-2018-006 | Соглашение с администрацией г.Свободного от 16.07.2018 №130-07/с | 20.07.2018 | № Ф.2018.346398 | 230998.48 | ООО "Системы и сети" | 2020-06-30 | Ведутся работы по: - устройство фасада; -утепление перекрытия на зрительным залом; - отсыпка щебнем проездов перед главным входом; - подготовка вентиляционных коробов для монтажа вентиляционной системы; - устройство теплового контура (утепляют проёмы).
[6 empty] | 2018 | 128705.29 | 128705.29 | 64729.5 | 128220 | 128220 | 64593.7 | 485.29 | 485.29 | 135.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - | - | - | - | В 2019 году заключено 6 контрактов на приобретению оборудования для оснащения объекта на общую сумму 91 680,46 тыс.рублей
[6 empty] | 2019 | 266181.81 | 266181.81 | 75828.71 | 263620 | 263620 | 75566.59 | 2561.81 | 2561.81 | 262.12 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 114339.5 | 0 | 0 | 113330 | 0 | 0 | 1009.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Психоневрологический интернат в с.Новый Быт Ромненского района. Спальный корпус | Министерство строительства и архитектуры области | Государственная программа "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области" | 53 места | Ромненский район | 2010-2019 | 35086.759 | 35086.759 | 31195.128 | 23429.1 | 23429.1 | 19654.2177 | 11657.659 | 11657.659 | 11540.9103 | 0 | 0 | 0 | 149-07-219-012/1 от 12.02.2019 | - | 2019-04-26 | №83 | 18707.249 | ООО "Мрагвал" | 2019-10-14 | Техническая готовность объекта составляет 100%. Объект введен в эксплуатацию 20.11.2019.
[6 empty] | 2017 | 10933.049 | 10933.049 | 10933.049 | 0 | 0 | 0 | 10933.049 | 10933.049 | 10933.049 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019 | 5 госконтрактов | 1449.2274 | оборудование | 2019
[6 empty] | 2019 | 24153.71 | 24153.71 | 20262.079 | 23429.1 | 23429.1 | 19654.2177 | 724.61 | 724.61 | 607.8613 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019 | 3 госконтракта | 251.2301 | прочие работы | 2019
22 | "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42 x 24 м" по адресу: Амурская область, г. Свободный | Министерство строительства и архитектуры области, министерство по физической культуре и спорту области | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | 81 чел./смену | г. Свободный | 2018-2020 | 280826.31 | 84255.33 | 0 | 279081.12 | 83646.24 | 0 | 1745.19 | 609.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соглашение с Минвостокразвития России от 05.07.2018 № 350-17-2018-006 | Соглашение с администрацией г.Свободного от 16.07.2018 №130-07/с | 2019-08-06 | № 123300007919000000 | 280826.3 | ООО СК "Содружество" | 2020-12-30 | Заключён договор на поставку (передачу) здания физкультурного - оздоровительного комплекса, создаваемого в будущем.
[6 empty] | 2018 | 60909.09 | 60909.09 | 0 | 60300 | 60300 | 0 | 609.09 | 609.09 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 | 23346.24 | 23346.24 | 0 | 23346.24 | 23346.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 196570.98 | 0 | 0 | 195434.88 | 0 | 0 | 1136.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Строительство хоккейной коробки в с. Екатеринославка Октябрьского района | Министерство по физической культуре и спорту области | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области" | 50 чел. в смену | Октябрьский район | 2018-2019 | 12889 | 12597.96 | 9979.42 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 11600 | 8981.46 | 1289 | 997.96 | 997.96 | - | Соглашение в администрацией Екатеринославского сельсовета от 01.10.2018 3/м | 2018-12-04 | №Ф.2018.574193 | 10530.7 | ООО "Дружба" | 2019-07-31 | Объект введен в эксплуатацию 09.2019
[6 empty] | 2018 | 344.81 | 344.81 | 344.81 | 0 | 0 | 0 | 310.31 | 310.31 | 310.31 | 34.5 | 34.5 | 34.5
[6 empty] | 2019 | 12544.19 | 12253.15 | 9634.61 | 0 | 0 | 0 | 11289.69 | 11289.69 | 8671.15 | 1254.5 | 963.46 | 963.46
24 | Строительство универсального футбольного поля с резиновым покрытием в с. Екатеринославка Октябрьского района | Министерство сельского хозяйства области | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области" | 1600 кв.м. | с. Екатеринославка Октябрьского района | 2018 | 4800 | 0 | 0 | 2380.3 | 0 | 0 | 1919.453 | 0 | 0 | 500.247 | 0 | 0 | Соглашение с Минсельхозом РФ от 09.02.2018 № 082-07-2018-077 | Соглашение с администрацией Екатеринославского с/с от 30.03.2018 № 10638403-1-2018-001; Доп. соглашение от 05.09.2018 № 10638403-1-2018-001/1 | 2018-06-05 | № Ф.2018.242535 | 4800 | ООО "АрчСтрой" | 2018-08-31 | Объект введен в эксплуатацию 27.11.2018
25 | Строительство мини-футбольного поля по ул.Комбинат Таежный в с. Екатеринославка Октябрьского района | Министерство сельского хозяйства области | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области" | 1075 кв.м. | с. Екатеринославка Октябрьского района | 2019 | 5488.48 | 0 | 0 | 2247.2 | 0 | 0 | 2582.336 | 0 | 0 | 658.944 | 0 | 0 | Соглашение с Минсельхозом РФ от 15.02.2019 № 082-07-2019-092 | Соглашение с администрацией Екатеринославского с/с от 21.03.2019 № 10638403-1-2019-002 | 2019-05-06 | № 0123300002019000050001 | 6288.48 | ООО "Дружба" | 2019-08-31 | Объект введен в эксплуатацию 09.2019
26 | Реконструкция муниципального здания под жилые помещения (многоквартирный жилой дом) | Министерство сельского хозяйства области | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области" | 10 квартир | с.Крестовоздвиженка Константиновского района | 2018-2019 | 20004.2771 | 19239.4724 | 19239.4724 | 0 | 0 | 0 | 19000.2107 | 18762.6875 | 18762.6875 | 1004.0664 | 476.785 | 476.785 | - | Соглашение с администрацией Крестовоздвиженского с/с от 16.07.2018 № 2/18; Доп. соглашение от 31.07.2018 № 1 | 2019-04-26 | № 01-2019 | 17720.73 | ООО "СтройКом" | 2019-09-01 | По состоянию на 31.12.2019 ремонтно-строительные работы выполнены на 100 %
[6 empty] | 2018 | 335.01 | 335.01 | 335.01 | 0 | 0 | 0 | 319.05 | 319.054 | 319.054 | 15.95 | 15.953 | 15.953 |  | Соглашение с администрацией Крестовоздвиженского с/с от 01.02.2019 № 1/19
[6 empty] | 2019 | 19669.28 | 18904.47 | 18904.47 | 0 | 0 | 0 | 18681.1607 | 18443.6335 | 18443.6335 | 988.1164 | 460.832 | 460.832
27 | Реконструкция районной котельной № 1, г. Свободный Амурской области | Министерство строительства и архитектуры области, министерство ЖКХ области | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | прирост мощности котла № 3 на 3,03 Гкал/час | г. Свободный | 2018-2019 | 100945.436 | 100945.436 | 100347.94 | 100080.6 | 100080.6 | 100080.6 | 864.836 | 864.836 | 267.34 | 0 | 0 | 0 | Соглашение с Минвостокразвития России от 05.07.2018 № 350-17-2018-006 | Соглашение с администрацией г.Свободного от 16.07.2018 №130-07/с | 2018-06-13 | № 68/2018 | 60754.341 | ООО "Промкотлоснаб" | 2018-12-15 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 28-301-35-2019 от 30.12.2019
[6 empty] | 2018 | 60754.34 | 60754.34 | 60754.34 | 60530 | 60530 | 60530 | 224.34 | 224.34 | 224.34 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019-04-24 | № 34 | 39593.59 | ООО "Промкотлоснаб" | 2019-10-01
[6 empty] | 2019 | 40191.096 | 40191.096 | 39593.6 | 39550.6 | 39550.6 | 39550.6 | 640.496 | 640.496 | 43 | 0 | 0 | 0
28 | Канализационный коллектор и водопроводные сети г. Свободный | Министерство строительства и архитектуры области, министерство ЖКХ области | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | сети водоснабжения -2236,5 п.м.; сети водоотведения - 4957,5 п.м. | г. Свободный | 2018-2020 | 572406.703 | 415485.283 | 352092.233 | 499534 | 399149.98 | 335756.93 | 72872.703 | 16335.303 | 16335.303 | 0 | 0 | 0 | Соглашение с Минвостокразвития России от 05.07.2018 № 350-17-2018-006 | Соглашение с администрацией г.Свободного от 16.07.2018 №130-07/с | 2018-07-13 | № 123/2018 | 339787.72 | ООО "Сервер" | 2019-12-20 | Работы по контракту выполнены
[6 empty] | 2018 | 90224.3 | 90224.28 | 62182.82 | 87589 | 87588.98 | 59547.52 | 2635.3 | 2635.3 | 2635.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019-08-27 | № 167 | 223614.69 | ООО "Современные системы реновации" | 2020-09-30 | Заключён контракт на выполнение работ поблагоустройству. Ведутся работы: - подготовка временного трубопровода для перекачки стоков; - засыпка и трамбовка защитного слоя трубопровода; - монтаж колодца; - производится разработка траншеи - разработка мерзлого грунта на участке ); - производится завоз ПГС для защитного слоя трубопровода.
[6 empty] | 2019 | 325261.003 | 325261.003 | 289909.413 | 311561 | 311561 | 276209.41 | 13700.003 | 13700.003 | 13700.003 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 156921.4 | 0 | 0 | 100384 | 0 | 0 | 56537.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Реконструкция сетей теплоснабжения от районной котельной № 1 в кв. 59 г. Свободный (линии Шатковского) | Министерство строительства и архитектуры области, министерство ЖКХ области | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | 477 п.м. | г. Свободный | 2018 | 17957.77 | 17957.77 | 17957.77 | 17957.77 | 17957.77 | 17957.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соглашение с Минвостокразвития России от 05.07.2018 № 350-17-2018-006 | Соглашение с администрацией г.Свободного от 16.07.2018 №130-07/с | 2018-06-15 | № 66/2018 | 20926.732 | ООО "Амур" | 2018-11-15 | Работы на объекте завершены. Получено положительное заключение Госстройнадзора от 15.11.2018 о соответствии построенного объекта проекту и нормативным требованиям. Разрешение на ввод в эксплуатацию от 22.03.2019 № 28-301-8-2019.
30 | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения по ул. 40 лет Октября от ул. Мухина, пер. Прокатного до РЧВ, г. Свободный | Министерство строительства и архитектуры области, министерство ЖКХ области | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | сети водоснабжения -2513,8 п.м.; сети водоотведения - 1368,7 п.м. | г. Свободный | 2019-2020 | 154458.28 | 111033.07 | 86009.11 | 152760.36 | 110040.71 | 85016.75 | 1697.92 | 992.36 | 992.36 | 0 | 0 | 0 | Соглашение с Минвостокразвития России от 05.07.2018 № 350-17-2018-006 | Соглашение с администрацией г.Свободного от 16.07.2018 №130-07/с | 2019-06-18 | № 62 | 154458.28 | ООО "Сервер" | 2020-08-01 | Ведутся работы: -прокладка водопровода от пер. Прокатный до РЧВ (проложено 3 485 м); -прокладка канализации по ул. 40 лет Октября от ул. Мухина в сторону ул. Парниковой (проложено 1 132 м); -земляные работы; -устройство колодцев.
[6 empty] | 2019 | 111033.07 | 111033.07 | 81071.4 | 110040.71 | 110040.71 | 80079.04 | 992.36 | 992.36 | 992.36 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 43425.21 | 0 | 4937.71 | 42719.65 | 0 | 4937.71 | 705.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Тепловая и водопроводная сети по ул. Инженерной для комплексной застройки кварталов 39 - 40 в г. Свободный. Второй этап (от ТК-37 до ТК-198). Третий этап (от ТК-198 до ТК-10) | Министерство строительства и архитектуры области, министерство ЖКХ области | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | теплоснабжение - 638,7 п.м водоснабжение - 658,13 п.м | г. Свободный | 2018-2019 | 60002 | 60002 | 59208.61 | 57620 | 57620 | 57620 | 2382 | 2382 | 1588.61 | 0 | 0 | 0 | Соглашение с Минвостокразвития России от 05.07.2018 № 350-17-2018-006 | Соглашение с администрацией г.Свободного от 16.07.2018 №130-07/с | 14.06.2018 | № 65/2018 | 59208.6 | ООО "Подрядчик" | 2019-09-01 | Разрешение на ввод объекта объекта в эксплуатацию № 28-301-32-2019 от 23.12.2019, № 28-301-33-2019 от 23.12.2019.
[6 empty] | 2018 | 24788.27 | 24788.27 | 24788.27 | 24160 | 24160 | 24160 | 628.27 | 628.27 | 628.27 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 | 35213.73 | 35213.73 | 34420.34 | 33460 | 33460 | 33460 | 1753.73 | 1753.73 | 960.34 | 0 | 0 | 0
32 | Сеть водоснабжения по ул. Зейской, ул. Народной, ул. Инженерной для комплексной застройки кварталов 39 - 40 в г. Свободный | Министерство строительства и архитектуры области, министерство ЖКХ области | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | 839 п.м. | г. Свободный | 2018 | 6004.64 | 5761.44 | 5761.44 | 6004.64 | 5761.44 | 5761.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соглашение с Минвостокразвития России от 05.07.2018 № 350-17-2018-006 | Соглашение с администрацией г.Свободного от 16.07.2018 №130-07/с | 2018-07-10 | № 118/2018 | 6004.6357 | ООО "Теплосервис-Комплект" | 2018-12-25 | Работы завершены. Проведены гидравлические испытания и промывка водопровода.Положительное заключение Госстройнадзора от 25.12.2018 г. о соответствии построенного объекта проекту и нормативным требованиям. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 08.02.2019 № 28-301-3-2019.
33 | Расширение очистных сооружений канализации в районе озера Большанка, г. Свободный Амурской области | Министерство строительства и архитектуры области, министерство ЖКХ области | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | 10 000 м.куб./сутки (3530 м - сети канализации) | г. Свободный | 2019-2021 | 1906282.792 | 515013.23 | 0 | 1416518.7 | 507514.4 | 0 | 226281.822 | 7498.83 | 0 | 263482.27 | 0 | 0 | Соглашение с Минвостокразвития России от 05.07.2018 № 350-17-2018-006 | Соглашение с администрацией г.Свободного от 16.07.2018 №130-07/с | 43812 | 277 | 1114584.43 | АО "Гидроэлектромонтаж" | 44500 | Ведутся работы: - монтаж временной ВЛ 10 кВт; - вырубка деревьев под временную ЛЭП; - разработка котлована под здание механической очистки; - завоз фундаментных блоков и опор освещения; - монтаж временного ограждения строительной площадки.
[6 empty] | 2019 | 515013.23 | 515013.23 | 0 | 507514.4 | 507514.4 | 0 | 7498.83 | 7498.83 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 968424.562 | 0 | 0 | 909004.3 | 0 | 0 | 7360.492 | 0 | 0 | 52059.77 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 | 422845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211422.5 | 0 | 0 | 211422.5 | 0 | 0
34 | Реконструкция и замена водопроводных сетей в г. Свободный Амурской области | Министерство строительства и архитектуры области, министерство ЖКХ области | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | сети теплоснабжения-2446 п.м.; сети водоснабжения -2812 п.м. | г. Свободный | 2019-2020 | 222577.1 | 52281.8 | 1437.44 | 221677.1 | 52281.8 | 1437.44 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соглашение с Минвостокразвития России от 05.07.2018 № 350-17-2018-006 | Соглашение с администрацией г.Свободного от 16.07.2018 №130-07/с | 2019-10-07 | 212 | 138621.08 | ООО "ССР" | 2020-10-15 | Первый этап. 1. Начало работ с апреля 2020 года
[6 empty] | 2019 | 52281.8 | 52281.8 | 1437.44 | 52281.8 | 52281.8 | 1437.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019-10-07 | 208 | 82384.15 | ООО "ССР" | 2020-08-31 | Второй, третий этапы. Технологический перерыв
[6 empty] | 2020 | 170295.3 | 0 | 0 | 169395.3 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Реконструкция и замена сетей водоотведения в г. Свободный Амурской области | Министерство строительства и архитектуры области, министерство ЖКХ области | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | водоотведение - 1 326 п.м | г. Свободный | 2019 | 12664.43 | 12664.43 | 12401.04 | 12114.36 | 12114.36 | 12114.36 | 550.07 | 550.07 | 286.68 | 0 | 0 | 0 | Соглашение с Минвостокразвития России от 05.07.2018 № 350-17-2018-006 | Соглашение с администрацией г.Свободного от 16.07.2018 №130-07/с | 2019-06-21 | № 64 | 12664.43 | ООО "Сервер" | 2019-11-01 | Разрешение на ввод объекта объекта в эксплуатацию № 27-301-34-2019 от 27.12.2019.
36 | Бурение скважин на воду в г. Свободный Амурской области | Министерство строительства и архитектуры области, министерство ЖКХ области | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | производительность 80 м3/час | г. Свободный | 2020 | 34300 | 0 | 0 | 33960 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соглашение с Минвостокразвития России от 05.07.2018 № 350-17-2018-006 | Соглашение с администрацией г.Свободного от 16.07.2018 №130-07/с | - | - | - | - | - | 11.07.2019 заключен госконтракт на выполнение ПСД. Устраняются замечания госэкспертизы
37 | Строительство и реконструкция общегородской коммунальной инфраструктуры г. Свободный | Министерство строительства и архитектуры области, министерство ЖКХ области | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | 5989,14 п.м. - сети водоснабжения, 1278,5 п.м. - сети водоотведения, 1763,44 п.м. - сети теплоснабжения, прирост мощности котла № 4 РК № 1 - 4 Гкал/час | г. Свободный | 2019-2020 | 572321.237 | 256161.036 | 184704.151 | 551200.996 | 239636.896 | 183964.629 | 21120.241 | 16524.14 | 739.522 | 0 | 0 | 0 | Соглашение с Минвостокразвития России от 05.07.2018 № 350-17-2018-006 | Соглашение с администрацией г.Свободного от 16.07.2018 №130-07/с | - | - | - | - | - | Данное мероприятие включает в себя 10 объектов коммунальной инфраструктуры в г. Свободный.
[6 empty] | 2019 | 256161.036 | 256161.036 | 184704.151 | 239636.896 | 239636.896 | 183964.629 | 16524.14 | 16524.14 | 739.522 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 316160.201 | 0 | 0 | 311564.1 | 0 | 0 | 4596.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
37.1. | строительство водопроводной сети по ул. Почтамтская от ул. Шатковской до Мухина, по ул.Мухина до АТП , г. Свободный Амурская область |  |  | водоснабжение - 293,1 п.м. |  | 2019-2020 | 4586.188 | 4586.188 | 4586.188 | 4586.188 | 4586.188 | 4586.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019-06-18 | 65 | 5747.72 | ООО "Атлант" | 2019-10-01 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 28-301-27-2019 от 28.11.2019
[6 empty] | 2019 | 4586.188 | 4586.188 | 4586.188 | 4586.188 | 4586.188 | 4586.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37.2. | реконструкция сети водоснабжения и водоотведения по ул. Постышева г. Свободный Амурская область |  |  | водоснабжение- 620 м.п. водотведение-550 п.м |  | 2019-2020 | 24771.555 | 15926.5 | 15926.5 | 24599.513 | 15926.5 | 15926.5 | 172.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019-07-01 | 78 | 23833.07 | ООО "Сервер" | 2020-08-01 | Работы предусмотренные в 2019 году выполнены. Технологический перерыв
[6 empty] | 2019 | 15926.5 | 15926.5 | 15926.5 | 15926.5 | 15926.5 | 15926.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 8845.055 | 0 | 0 | 8673.013 | 0 | 0 | 172.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37.3. | реконструкция теплотрассы по ул.Мухина от ул. Инженерной до АТП , г. Свободный Амурская область |  |  | тепловые сети - 366,6 м.п. |  | 2019-2020 | 28715.209 | 4410 | 0 | 28230.905 | 4410 | 0 | 484.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019-11-11 | 262 | 21502.64 | ООО "Амур" | 2020-09-01 | Начало работ по контракту с июня 2020 года
[6 empty] | 2019 | 4410 | 4410 | 0 | 4410 | 4410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 24305.209 | 0 | 0 | 23820.905 | 0 | 0 | 484.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37.4. | Реконстукция котельной № 1 (замена парового котла № 4) г. Свободный Амурская область |  |  | прирост мощности котла №4 на 4 Гкал/час |  | 2019-2020 | 137364.996 | 66027.585 | 66027.585 | 136511.947 | 66027.585 | 66027.585 | 853.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019-07-30 | 117 | 66027.58 | ООО КЗ "ПромКотлоСнаб" | 2019-12-20 | В 2019 году осуществлена поставка котла. 2020 год - проведение конкурсных процедур, заключение контракта на выполнение СМР
[6 empty] | 2019 | 66027.585 | 66027.585 | 66027.585 | 66027.585 | 66027.585 | 66027.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 71337.411 | 0 | 0 | 70484.362 | 0 | 0 | 853.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37.5. | Реконструкция водопроводной сети по ул.К.Маркса от ул.Мухина до ул.Подгорная, г.Свободный |  |  | водоснабжение -728 п.м. теплоснабжение-227 п.м. |  | 2019-2020 | 34507.546 | 22811.246 | 22811.246 | 33837.079 | 22811.246 | 22811.246 | 670.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019-06-21 | 66 | 32834.71 | ООО "Сервер" | 2020-07-01 | Работы предусмотренные в 2019 году выполнены. Технологический перерыв
[6 empty] | 2019 | 22811.246 | 22811.246 | 22811.246 | 22811.246 | 22811.246 | 22811.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 11696.3 | 0 | 0 | 11025.833 | 0 | 0 | 670.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37.6. | реконструкция магистральных сетей теплоснабжения от Районной котельной № 1 в 59 квартале г. Свободного Амурская область (линия Кручинина) |  |  | теплоснабжение 928,34 п.м |  | 2019-2020 | 198635.298 | 73542.063 | 19414.484 | 181438.232 | 57757.445 | 19414.484 | 17197.066 | 15784.618 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019-07-16 | 95 | 183820.23 | ООО "Сервер" | 2020-10-31 | Работы, предусмотренные на 2019 год выполнены. Технологический перерыв
[6 empty] | 2019 | 73542.063 | 73542.063 | 19414.484 | 57757.445 | 57757.445 | 19414.484 | 15784.618 | 15784.618 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 125093.235 | 0 | 0 | 123680.787 | 0 | 0 | 1412.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37.7. | Реконструкция водопроводной сети по ул. Ленина от ст.Локомотив – Мемориал победы – НС №4 , г. Свободный Амурская область |  |  | водоснабжение -1538,7п.м. |  | 2019-2020 | 45726.994 | 9687.201 | 2646.83 | 45178.597 | 9687.201 | 2646.83 | 548.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019-08-14 | 149 | 37848.68 | ООО "ССР" | 2020-09-15 | Согласно графика производства работ на объекте технологический перерыв
[6 empty] | 2019 | 9687.201 | 9687.201 | 2646.83 | 9687.201 | 9687.201 | 2646.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 36039.793 | 0 | 0 | 35491.396 | 0 | 0 | 548.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37.8. | . Реконструкция магистрального водопровода по ул. Подгорной от ул. М.Чесноковского до пер. Чехова , г. Свободный Амурская область |  |  | водоснабжение - 1 852,44 п.м |  | 2019-2020 | 40436.876 | 16921.098 | 11042.159 | 39981.482 | 16921.098 | 11042.159 | 455.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019-09-09 | 174 | 40436.86 | ООО "Сервер" | 2020-06-30 | Ведутся работы: -Монтаж колодцев; -Прокладка водопровода 580 м.
[6 empty] | 2019 | 16921.098 | 16921.098 | 11042.159 | 16921.098 | 16921.098 | 11042.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 23515.778 | 0 | 0 | 23060.384 | 0 | 0 | 455.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37.9. | "Реконструкция водопроводной, тепловой сети по ул.Комарова и пер.Пассажирский, г.Свободный Амурская область" |  |  | водоснабжение 468,5 п.м. теплоснабжение 468,5 п.м. |  | 2019-2020 | 35375.01 | 26236.657 | 26236.662 | 34635.488 | 25497.135 | 25497.14 | 739.522 | 739.522 | 739.522 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019-07-16 | 98 | 34966.13 | ООО "Амур" | 2020-09-16 | Работы предусмотренные в 2019 году выполнены. Технологический перерыв
[6 empty] | 2019 | 26236.657 | 26236.657 | 26236.662 | 25497.135 | 25497.135 | 25497.14 | 739.522 | 739.522 | 739.522 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 9138.353 | 0 | 0 | 9138.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37.10 | "Строительство тепловой и водопроводной сети по ул.Куйбышева, ул.Большая г.Свободный Амурской области" |  |  | теплоснабжение- 501,5 п.м водоснабжение -501,5 п.м |  | 2019-2020 | 22201.565 | 16012.498 | 16012.497 | 22201.565 | 16012.498 | 16012.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019-05-28 | 50 | 22201.56 | ООО "Амур" | 2020-08-01 | Работы предусмотренные в 2019 году выполнены. Технологический перерыв
[6 empty] | 2019 | 16012.498 | 16012.498 | 16012.497 | 16012.498 | 16012.498 | 16012.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 6189.067 | 0 | 0 | 6189.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | "Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск" (завершение строительства 2 пускового комплекса участка N 8 и 3 пускового комплекса участка N 9 в составе 2-го этапа строительства объекта) | Министерство строительства и архитектуры области | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | 1224,8 п.м. | г. Благовещенск | 2018-2019 | 708442.2 | 708442.2 | 708442.2 | 706142.2 | 706142.2 | 706142.2 | 2300 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 | Соглашение с Минвостокразвития России от 05.07.2018 № 350-17-2018-006 | Соглашение с администрацией г.Благовещенск от 06.08.2018 № 131-08/с | 2018-09-21 | № 448852 | 654629.982 | ООО "Сервер" | 2019-12-01 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 28-Ru 28302000-63-2019 от 28.12.2019, № 28-Ru 28302000-63-2019 от 28.12.2019
[6 empty] | 2018 | 458240 | 458240 | 66210.74 | 455940 | 455940 | 66210.74 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 | 250202.2 | 250202.2 | 642231.46 | 250202.2 | 250202.2 | 639931.46 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0
39 | Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Свободный" (км 90 + 169 - км 96 + 000) | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области" | 6,19 км, 24,5 п. м моста | Благовещенский район | 2018-2019 | 500824.74 | 460194.198 | 460194.198 | 496816.574 | 456592.256 | 456592.256 | 4008.166 | 3601.942 | 3601.942 | 0 | 0 | 0 | Соглашения с Росавтодором от 16.04.2018 № 108-17-2018-050; от 29.03.2019 № 108-17-2019-032 | - | 2018-05-30 | № Ф.2018.226254 | 484917.2 | АО "Асфальт" | 2019-09-15 | Объект введен в эксплуатацию 20.11.2019, сложилась экономия по объекту
[6 empty] | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 298000 | 298000 | 298000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 | 200824.74 | 160194.198 | 160194.198 | 198816.574 | 158592.256 | 158592.256 | 2008.166 | 1601.942 | 1601.942 | 0 | 0 | 0
40 | Реконструкция мостового перехода через р. Макча на 12 км автомобильной дороги "Зея - Тыгда" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области" | 0,88 км, 72,8 п.м моста | Зейский район | 2016-2019 | 158526.455 | 154140.383 | 154140.383 | 0 | 0 | 0 | 158526.455 | 154140.383 | 154140.383 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2018-07-25 | № Ф.2018.355091 | 148314.112 | АО "Асфальт" | 2019-09-15 | Объект введен в эксплуатацию 30.10.2019, сложилась экономия по объекту
[6 empty] | 2016 | 1755.796 | 1755.796 | 1755.796 | 0 | 0 | 0 | 1755.796 | 1755.796 | 1755.796 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 | 2835.345 | 2835.345 | 2835.345 | 0 | 0 | 0 | 2835.345 | 2835.345 | 2835.345 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 | 54984.787 | 54819.407 | 54819.407 | 0 | 0 | 0 | 54984.787 | 54819.407 | 54819.407 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 | 98950.527 | 94729.835 | 94729.835 | 0 | 0 | 0 | 98950.527 | 94729.835 | 94729.835 | 0 | 0 | 0
41 | Реконструкция мостового перехода через р. Каменушка на 73 км автомобильной дороги "Серышево - Сапроново - Новокиевский Увал" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области" | 0,4 км, 72,84 п.м моста | Мазановский район | 2016-2019 | 115812.778 | 114193.566 | 114193.566 | 0 | 0 | 0 | 115812.778 | 114193.566 | 114193.566 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2018-06-18 | № Ф.2018.265380 | 107300.238 | ООО "Амуравтодор" | 2019-09-15 | Объект введен в эксплуатацию 22.11.2019, сложилась экономия по объекту
[6 empty] | 2016 | 1697.548 | 1697.548 | 1697.548 | 0 | 0 | 0 | 1697.548 | 1697.548 | 1697.548 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 | 2236.68 | 2236.68 | 2236.68 | 0 | 0 | 0 | 2236.68 | 2236.68 | 2236.68 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 | 60000 | 59862.626 | 59862.626 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 59862.626 | 59862.626 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 | 51878.55 | 50396.712 | 50396.712 | 0 | 0 | 0 | 51878.55 | 50396.712 | 50396.712 | 0 | 0 | 0
42 | Реконструкция мостового перехода через р. Завитая на 48 км автомобильной дороги "Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области" | 0,31 км, 103,1 п.м моста | Михайловский район | 2016-2022 | 99890.051 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 99890.051 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2016-03-23 | № 2373 | 3250 | ООО "КрайСтройПроект" | июль 2017г. | ПИР. Получены положительные заключения на техническую и сметную документацию.
[6 empty] | 2016 | 1399.04 | 1399.04 | 1399.04 | 0 | 0 | 0 | 1399.04 | 1399.04 | 1399.04 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 | 3250 | 3250 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 3250 | 3250 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 | 1850.96 | 1850.96 | 1850.96 | 0 | 0 | 0 | 1850.96 | 1850.96 | 1850.96 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 | 13192.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13192.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 | 80197.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80197.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Реконструкция мостового перехода на 98 км автомобильной дороги "Зея - Поляковский" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области" | 0,413 км, 24,50 п.м. моста | Зейский район | 2016-2020 | 9404.024 | 2082.097 | 2082.097 | 0 | 0 | 0 | 9404.024 | 2082.097 | 2082.097 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Имеется ПСД, разработанная в 2017г. Планируются торги во 2 квартале 2020. Плановый ввод 2021 г.
[6 empty] | 2016 | 761.868 | 761.868 | 761.868 | 0 | 0 | 0 | 761.868 | 761.868 | 761.868 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 | 1320.229 | 1320.229 | 1320.229 | 0 | 0 | 0 | 1320.229 | 1320.229 | 1320.229 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 7321.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7321.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Реконструкция мостового перехода на 121 км автомобильной дороги "Зея - Поляковский" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области" | 0,3 км, 24,0 п.м. моста | Зейский район | 2016-2020 | 6171.788 | 3351.644 | 3351.644 | 0 | 0 | 0 | 6171.788 | 3351.644 | 3351.644 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2016-03-29 | № 4520 | 2334.646 | ООО "Гипропроект" | май 2017г. | ПИР. ПСД в стадии разработки.
[6 empty] | 2016 | 924.574 | 924.574 | 924.574 | 0 | 0 | 0 | 924.574 | 924.574 | 924.574 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 | 2334.646 | 2334.646 | 2334.646 | 0 | 0 | 0 | 2334.646 | 2334.646 | 2334.646 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 | 1502.496 | 92.424 | 92.424 | 0 | 0 | 0 | 1502.496 | 92.424 | 92.424 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 | 1410.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Реконструкция мостового перехода на 118 км автомобильной дороги "Зея - Поляковский" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области" | 0,275 км, 7,5 п.м. моста | Зейский район | 2019-2022 | 4705.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4705.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | 2019 | 2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 2470.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Реконструкция мостового перехода на 5 км автомобильной дороги "Тыгда - Черняево" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области" | 0,72 км, 54,8 п.м. моста | Магдагачинский район | 2014-2022 | 44441.38 | 4070.737 | 4070.737 | 0 | 0 | 0 | 44441.38 | 4070.737 | 4070.737 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2016-12-19 | № 2734 | 2920 | ООО "Амурземпрект" | февраль 2018г. | Имеется ПСД, разработанная в 2018г. СМР запланированы на 2021 год
[6 empty] | 2014 | 1150.733 | 1150.733 | 1150.733 | 0 | 0 | 0 | 1150.733 | 1150.733 | 1150.733 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 | 1394.434 | 1394.434 | 1394.434 | 0 | 0 | 0 | 1394.434 | 1394.434 | 1394.434 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 | 1525.57 | 1525.57 | 1525.57 | 0 | 0 | 0 | 1525.57 | 1525.57 | 1525.57 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 | 20370.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20370.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Реконструкция мостового перехода на км 157 + 534 автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области" | 0,3 км, 9,0 п.м. моста | Селемджинский район | 2019-2022 | 54360.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54360.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2019-08-06 | № 1881 | 4640.167 | ООО "Крайстройпроект" | 2020-10-20 | ПСД в стадии разработки, окончание выполнения работ - 20.10.2020
[6 empty] | 2019 | 2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 2462.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2462.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 | 24420.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24420.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 | 25299.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25299.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Реконструкция мостового перехода на км 169 + 673 автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области" | 0,3 км, 9,9 п.м. моста | Селемджинский район | 2019-2022 | 39599.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39599.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2019-08-13 | № 1878 | 4300 | ООО "КрайСтройПроект" | 2020-10-20 | ПСД в стадии разработки, окончание выполнения работ - 20.10.2020
[6 empty] | 2019 | 2023.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 2276.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2276.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 | 25299.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25299.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Реконструкция мостового перехода на км 183 + 700 автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области" | 0,62 км | Селемджинский район | 2016-2019 | 150332.882 | 92515.063 | 92515.063 | 0 | 0 | 0 | 150332.882 | 92515.063 | 92515.063 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2018-08-28 | № Ф.2018.395658 | 94414.606 | ООО "Мостбизнестрой" | 2019-09-15 | Объект введен в эксплуатацию - 30.10.2019
[6 empty] | 2016 | 939.227 | 939.227 | 939.227 | 0 | 0 | 0 | 939.227 | 939.227 | 939.227 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 | 1491.182 | 1491.182 | 1491.182 | 0 | 0 | 0 | 1491.182 | 1491.182 | 1491.182 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 | 60000.863 | 10331.002 | 10331.002 | 0 | 0 | 0 | 60000.863 | 10331.002 | 10331.002 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 | 87901.61 | 79753.652 | 79753.652 | 0 | 0 | 0 | 87901.61 | 79753.652 | 79753.652 | 0 | 0 | 0
50 | Реконструкция мостового перехода через р. Б.Басманка, км 195 + 874 автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области" | 0,69 км, 48,75 п.м. моста | Селемджинский район | 2016-2020 | 164341.767 | 104274.263 | 104274.263 | 0 | 0 | 0 | 164341.767 | 104274.263 | 104274.263 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2019-07-22 | № Ф.2019.001749 | 153212.902 | ООО "Мостбизнестрой" | 2020-08-15 | Ведутся СМР, срок окончания работ - 15.08.2020
[6 empty] | 2016 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 | 1768.566 | 1768.566 | 1768.566 | 0 | 0 | 0 | 1768.566 | 1768.566 | 1768.566 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 | 2131.434 | 2131.434 | 2131.434 | 0 | 0 | 0 | 2131.434 | 2131.434 | 2131.434 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 | 97669.123 | 97373.362 | 97373.362 | 0 | 0 | 0 | 97669.123 | 97373.362 | 97373.362 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 62672.644 | 2900.901 | 2900.901 | 0 | 0 | 0 | 62672.644 | 2900.901 | 2900.901 | 0 | 0 | 0
51 | Реконструкция мостового перехода на км 103 автомобильной дороги "Зея - Поляковский" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области" | 0,507 км, 48,55 п.м. моста | Зейский район | 2014-2018 | 117007.832 | 34296.047 | 34296.047 | 0 | 0 | 0 | 117007.832 | 34296.047 | 34296.047 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2017-07-11 | № Ф.2017.239442 | 65225.784 | ООО "СМУ-22" | 2019-10-30 | Ведутся СМР. Тех. готовность 45,4%. Срок окончания работ по решению Арбитражного суда АО 30.10.2019. Отстаание от графика производства работ. Письмом от 28.01.2020 № 05-199 ГРБС направлены предложения о доведении ЛБО по неисполненным обязательствам
[6 empty] | 2014 | 1089.181 | 1089.181 | 1089.181 | 0 | 0 | 0 | 1089.181 | 1089.181 | 1089.181 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2015 | 2439.087 | 2439.087 | 2439.087 | 0 | 0 | 0 | 2439.087 | 2439.087 | 2439.087 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 | 5106.482 | 5106.482 | 5106.482 | 0 | 0 | 0 | 5106.482 | 5106.482 | 5106.482 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 | 62744.253 | 17900.348 | 17900.348 | 0 | 0 | 0 | 62744.253 | 17900.348 | 17900.348 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 | 45568.829 | 7700.949 | 7700.949 | 0 | 0 | 0 | 45568.829 | 7700.949 | 7700.949 | 0 | 0 | 0
52 | Реконструкция мостового перехода на км 51 автомобильной дороги "Зея - Золотая Гора" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области" | 0,382 км,24,7 п.м. моста | Зейский район | 2014-2018 | 54591.456 | 53223.995 | 53223.995 | 0 | 0 | 0 | 54591.456 | 53223.995 | 53223.995 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2017-05-11 | № Ф.2017.149928 | 44974.797 | ООО "СМУ-22" | 2018-06-30 | Сдан в эксплуатацию в 2018г., разрешение на вввод от 24.12.2018 № 28-000-225-2018.
[6 empty] | 2014 | 802.508 | 802.508 | 802.508 | 0 | 0 | 0 | 802.508 | 802.508 | 802.508 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 | 1946.491 | 1946.491 | 1946.491 | 0 | 0 | 0 | 1946.491 | 1946.491 | 1946.491 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 | 31842.457 | 30474.996 | 30474.996 | 0 | 0 | 0 | 31842.457 | 30474.996 | 30474.996 | 0 | 0 | 0
53 | Реконструкция мостового перехода на км 57 автомобильной дороги "Зея - Золотая Гора" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области" | 0,393 км, 24,7 п.м. моста | Зейский район | 2014-2018 | 64646.329 | 62678.118 | 62678.118 | 0 | 0 | 0 | 64646.329 | 62678.118 | 62678.118 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2017-05-11 | № Ф.2017.149928 | 58332.982 | ООО "СМУ-22" | 2018-06-30 | Сдан в эксплуатацию в 2018г., разрешение на вввод от 24.12.2018 № 28-000-224-2018.
[6 empty] | 2014 | 804.538 | 804.538 | 804.538 | 0 | 0 | 0 | 804.538 | 804.538 | 804.538 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2015 | 111.569 | 111.569 | 111.569 | 0 | 0 | 0 | 111.569 | 111.569 | 111.569 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 | 1866.893 | 1866.893 | 1866.893 | 0 | 0 | 0 | 1866.893 | 1866.893 | 1866.893 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 | 31863.329 | 29895.118 | 29895.118 | 0 | 0 | 0 | 31863.329 | 29895.118 | 29895.118 | 0 | 0 | 0
54 | Реконструкция мостового перехода на км 2 + 098 автомобильной дороги "Зея - Снежногорский" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области" | 0,267 км | Зейский район | 2014-2020 | 3187 | 3187 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 3187 | 3187 | 3187 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Имеется ПСД, разработанная в 2016г. СМР запланированы на 2023 год
[6 empty] | 2014 | 855.115 | 855.115 | 855.115 | 0 | 0 | 0 | 855.115 | 855.115 | 855.115 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2015 | 130.984 | 130.984 | 130.984 | 0 | 0 | 0 | 130.984 | 130.984 | 130.984 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 | 2200.901 | 2200.901 | 2200.901 | 0 | 0 | 0 | 2200.901 | 2200.901 | 2200.901 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Реконструкция мостового перехода на км 70 + 575 автомобильной дороги "Зея - Тыгда" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области" | 0,8 км, 38,34 п.м. моста | Зейский район | 2016-2019 | 4349.008 | 1465.464 | 1465.464 | 0 | 0 | 0 | 4349.008 | 1465.464 | 1465.464 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2016-12-23 | № 2730 | 2700 | ООО "Гипропроект" | февраль 2018г. | ПИР. ПСД в стадии разработки. Нарушение сроков выполнения работ
[6 empty] | 2016 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 | 1258.228 | 1258.228 | 1258.228 | 0 | 0 | 0 | 1258.228 | 1258.228 | 1258.228 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 | 1549.008 | 107.236 | 107.236 | 0 | 0 | 0 | 1549.008 | 107.236 | 107.236 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 | 1441.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Реконструкция мостового перехода на км 2 + 423 автомобильной дороги "Обход г. Шимановска" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области" | 0,673 км, 48,75 п.м. моста | г.Шимановск | 2016-2020 | 68748.046 | 68410.86 | 68410.86 | 0 | 0 | 0 | 68576.273 | 68239.087 | 68239.087 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2019-07-16 | № Ф.2019.001724 | 127360.673 | ООО "Амуравтодор" | 2020-08-15 | Ведутся СМР. Техническая готовность 37,5%, срок окончания работ - 15.08.2020
[6 empty] | 2016 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 | 1594.204 | 1594.204 | 1594.204 | 0 | 0 | 0 | 1594.204 | 1594.204 | 1594.204 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 | 1805.796 | 1805.796 | 1805.796 | 0 | 0 | 0 | 1805.796 | 1805.796 | 1805.796 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 | 64904.5 | 64567.314 | 64567.314 | 0 | 0 | 0 | 64904.5 | 64567.314 | 64567.314 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 171.773 | 171.773 | 171.773 | 0 | 0 | 0 | 171.773 | 171.773 | 171.773 | 0 | 0 | 0
57 | Реконструкция мостового перехода на км 2 + 900 автомобильной дороги "Подъезд к п. Мухинский" (Октябрьский район) | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области" | 1,196 км | Октябрьский район | 2016-2021 | 49562.276 | 1204.208 | 1204.208 | 0 | 0 | 0 | 49562.276 | 1204.208 | 1204.208 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2016-12-19 | № 2731 | 2220 | ООО "Гипропроект" | февраль 2018г. | ПСД в стадии разработки. Планируются торги во 2 квартале 2020 г. Плановый ввод - 2021 г.
[6 empty] | 2016 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 | 1008.533 | 1008.533 | 1008.533 | 0 | 0 | 0 | 1008.533 | 1008.533 | 1008.533 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 | 1307.142 | 95.675 | 95.675 | 0 | 0 | 0 | 1307.142 | 95.675 | 95.675 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 | 1211.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 40815.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40815.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 | 5120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Строительство путепровода через Транссибирскую ж.д. в пгт Новобурейский | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области" | 2,5 км, 120,0 п.м. моста | Бурейский район | 2019-2021 | 285763.195 | 3526.818 | 3526.818 | 0 | 0 | 0 | 285763.195 | 3526.818 | 3526.818 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2018-09-11 | № 2160 | 8000 | ООО "Амурземпрект" | 2019-12-20 | ПИР. ПСД в стадии разработки.
[6 empty] | 2019 | 8000 | 3526.818 | 3526.818 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 3526.818 | 3526.818 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 101339.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101339.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 | 56423.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56423.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Реконструкция мостового перехода на 36 км автомобильной дороги "Зея - Золотая Гора" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области" | 0,4 км, 24,00 п.м. моста | Зейский район | 2019-2021 | 23150 | 1416.403 | 1416.403 | 0 | 0 | 0 | 23150 | 1416.403 | 1416.403 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2018-12-12 | № 3253 | 3150 | ООО "Хабаровскремпроект" | 2019-12-20 | ПИР. ПСД в стадии разработки.
[6 empty] | 2019 | 3150 | 1416.403 | 1416.403 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 1416.403 | 1416.403 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск-Свободный», км 129+600 - км 135+000 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области" | 5,555 км | Бурейский район | 2019-2021 | 603549.556 | 370237.16 | 370237.16 | 590303.676 | 359307.788 | 359307.788 | 13245.88 | 10929.372 | 10929.372 | 0 | 0 | 0 | Соглашение с Росавтодором от 29.03.2019 № 108-17-2019-032 | - | 2019-07-30 | № Ф.2019.001626 | 573891.057 | АО "Асфальт" | 2020-09-15 | Выполняются СМР
[6 empty] | 2018 | 7300 | 7300 | 7300 | 0 | 0 | 0 | 7300 | 7300 | 7300 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 | 367885.661 | 362937.16 | 362937.16 | 364223.426 | 359307.788 | 359307.788 | 3662.235 | 3629.372 | 3629.372 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 228363.895 | 0 | 0 | 226080.25 | 0 | 0 | 2283.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Реконструкция мостового перехода на 18 км автомобильной дороги "Зея - Снежногорский" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области" | 0,275 км, 8,00 п. м моста | Зейский район | 2019-2022 | 30258.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30258.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ПИР, торги в III квартале 2019 г.
|  | Министерство транспорта и строительства области |  |  |  | 2019 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 | 25558.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25558.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Реконструкция моста на 3 км автомобильной дороги "Чергали - Райгородка" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области" | 0,4 км, 18,00 п. м моста | Ромненский район | 2019-2023 | 71218.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71218.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2019-08-06 | № 1880 | 4615 | ООО "Хабаровскремпроект" | 2020-10-20 | ПИР, ПСД в стадии разработки
|  | Министерство транспорта и строительства области |  |  |  | 2019 | 2163.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 2470.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 | 66584.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66584.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Строительство мостового перехода через р. Зея в г. Благовещенск | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области" | 9,007 км, 2022,5 п. м моста | г.Благовещенск | 2014-2021 | 5260996.905 | 45152.27 | 45152.27 | 4760600 | 0 | 0 | 500396.905 | 45152.27 | 45152.27 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2018-12-26 | № 138 | 105.4 | ООО "Амурземпрект" | - | Выполнение кадастровых работ, изъятие и выкуп зем.участков
[6 empty] | 2014 | 44532.87 | 44532.87 | 44532.87 | 0 | 0 | 0 | 44532.87 | 44532.87 | 44532.87 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 | 5533.583 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 5533.583 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019-07-31 | № Ф.2019.001922 | 186.44 | ООО "Оценка" | -
[6 empty] | 2019 | 303095.4 | 239.4 | 239.4 | 0 | 0 | 0 | 303095.4 | 239.4 | 239.4 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 | 4907835.052 | 0 | 0 | 4760600 | 0 | 0 | 147235.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Реконструкция мостового перехода через р. М.Басманка, км 199 + 671 автомобильной дороги "Введеновка - Февральск" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области" | 0,3 км, 29,27 п. м моста | Селемджинский район | 2019-2023 | 96116.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96116.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2019-08-06 | № 1883 | 4671.667 | ООО "Хабаровскремпроект" | 2020-10-20 | ПИР, ПСД в стадии разработки
|  | Министерство транспорта и строительства области |  |  |  | 2019 | 2183.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2183.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 2488.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2488.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 | 28446.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28446.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 | 62998.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62998.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Реконструкция мостового перехода на км 66 + 950 автомобильной дороги "Серышево - Сапроново - Новокиевский Увал" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области" | 0,6 км, 24,00 п. м моста | Мазановский район | 2019-2022 | 53693.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53693.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2019-07-31 | № 1759 | 4061.604 | ООО "Амурземпрект" | 2020-08-20 | ПИР, ПСД в стадии разработки
|  | Министерство транспорта и строительства области |  |  |  | 2019 | 1518.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 2542.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2542.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 | 49631.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49631.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Свободный", км 47 + 000 - км 63 + 000 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области" | 16,0 км | Благовещенский район | 2018-2022 | 636262.286 | 7689.515 | 7689.515 | 593965.75 | 0 | 0 | 42296.536 | 7689.515 | 7689.515 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Планируются торги во 2 квартале 2020 г. Плановый ввод - 2022 г
|  | Министерство транспорта и строительства области |  |  |  | 2018 | 7770.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7770.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 | 14525.593 | 7689.515 | 7689.515 | 0 | 0 | 0 | 14525.593 | 7689.515 | 7689.515 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 87085.75 | 0 | 0 | 87085.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 | 506880 | 0 | 0 | 506880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Реконструкция мостового перехода на км 76 + 795 автомобильной дороги "Серышево - Сапроново - Новокиевский Увал" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области" | 0,6 км, 24,0 п. м моста | Мазановский район | 2019-2020 | 4251.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4251.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2019-08-06 | № 1756 | 4615 | ООО "Амурземпрект" | 2020-08-20 | ПСД в стадии разработки
|  | Министерство транспорта и строительства области |  |  |  | 2019 | 1517.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 2734.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2734.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Строительство путепровода через Транссибирскую ж.д. с обходом г. Завитинск и выходом на федеральную автомобильную дорогу Р-297 "Амур" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области" | 7,0 км | Завитинский район | 2019-2022 | 16459.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16459.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2019-09-30 | № 2446 | 16422.369 | ООО "Амурземпроект" | 2020-12-20 | ПСД в стадии разработки
|  | Министерство транспорта и строительства области |  |  |  | 2019 | 5267.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5267.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 11192.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11192.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Строительство путепровода через Транссибирскую ж.д. в пгт Серышево | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области" | 2,0 км | Серышевский район | 2019-2022 | 9308.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9308.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2019-09-30 | № 2445 | 9169.613 | ООО "Амурземпроект" | 2020-10-20 | ПСД в стадии разработки
|  | Министерство транспорта и строительства области |  |  |  | 2019 | 2978.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2978.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 | 6330.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6330.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Реконструкция мостового перехода на км 15 автомобильной дороги "Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области" | 0,578 км, 48,75 п. м моста | Константиновский район | 2019-2022 | 68131.509 | 64691.024 | 64691.024 | 270 | 0 | 0 | 67861.509 | 64691.024 | 64691.024 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2017-05-16 | № Ф.2017.160738 | 61044.903 | ООО "Амуравтодорстрой" | - | Сдан в эксплуатацию в 2018 г. Разрешение на ввод от 31.08.2018 № 28-51-3312-26-2018
|  | Министерство транспорта и строительства области |  |  |  | 2014 | 1180.167 | 1180.167 | 1180.167 | 0 | 0 | 0 | 1180.167 | 1180.167 | 1180.167 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 | 2570.286 | 2300.286 | 2300.286 | 270 | 0 | 0 | 2300.286 | 2300.286 | 2300.286 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 | 20000 | 19952.669 | 19952.669 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 19952.669 | 19952.669 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 | 42386.191 | 39263.037 | 39263.037 | 0 | 0 | 0 | 42386.191 | 39263.037 | 39263.037 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 | 1994.865 | 1994.865 | 1994.865 | 0 | 0 | 0 | 1994.865 | 1994.865 | 1994.865 | 0 | 0 | 0
71 | Реконструкция Перского водозабора г. Свобдоный | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | Государсвтенная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Амурской области" | 10 000 м3/сут | г. Свободный | 2019-2021 | 509946.3 | 65290.06 | 0 | 329364.1 | 62598.11 | 0 | 175382.75 | 1939.11 | 0 | 5199.45 | 752.84 | 0 | Соглашение с Минстроем России от 14.02.2019 № 069-09-2019-228 | Соглашение с администрацие г. Свободного от 18.12.2019 № 10730000-1-2019-007 | 2019-11-18 | №268 | 508093.873 | ООО "Сервер" | 2021-12-25 | Ведутся СМР
[6 empty] | 2019 | 65328.44 | 65290.06 | 0 | 62634.9 | 62598.11 | 0 | 1940.25 | 1939.11 | 0 | 753.28 | 752.84 | 0
[6 empty] | 2020 | 152904.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151375.05 | 0 | 0 | 1529.04 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 | 291713.77 | 0 | 0 | 266729.2 | 0 | 0 | 22067.45 | 0 | 0 | 2917.12 | 0 | 0